AI В КАДРЕ

студия ИИ-видеопродакшна  ·  Москва  ·  2026

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Полнометражный мультфильм «Потолкуем?»

~70 минут  ·  до 9 месяцев  ·  команда только под ваш фильм

под ключ  ·  цена без НДС  ·  оплата 50 / 25 / 25

ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ МУЛЬТФИЛЬМ · ~70 МИНУТ · ПОД КЛЮЧ 3 900 000 ₽ ≈ 56 000 ₽ за минуту готового фильма до 9 месяцев, включая правки · оплата частями по мере сдачи фильма

| 600+ проектов в ИИ-видео | 200 млн+ просмотров у наших роликов | 200 000+ подписчиков в соцсетях |
| --- | --- | --- |

+7 (968) 589-55-16 (телефон / Telegram)  ·  aivkadre@yandex.ru  ·  aivkadre.ru

МУЛЬТФИЛЬМ «ПОТОЛКУЕМ?»

Альберт, добрый день! Спасибо за бриф. Мы готовы взять «Потолкуем?» целиком — от вашего сценария до мастер-копии — и сделать красивый, качественный мультфильм, который по-настоящему полюбят зрители. Под фильм выделяем отдельную команду: все 9 месяцев она работает только над ним.

| Хронометраж | ~70 минут |
| --- | --- |
| Стоимость | 3 900 000 ₽ под ключ — ≈ 56 000 ₽ за минуту готового фильма |
| Срок | До 9 месяцев, включая правки |
| Команда | Только под ваш фильм |
| Оплата | 50% на старте · 25% после первой половины фильма · 25% после второй |
| Входит | Раскадровка по вашему сценарию; персонажи, локации и реквизит с нуля; анимация диалогов, эмоций и мимики; экшн-сцены, магия и спецэффекты; голоса героев, музыка и звук; цвет, мастер-копия и правки |

Что мы поняли из брифа

Приключенческое фэнтези с комедией, детективом и экшном: подростки попадают в мир, где современный город живёт бок о бок со сказкой. Сценарий готов — мы работаем строго по нему.

| Персонажи | Подростки, взрослые, сказочные и фантастические существа — с нуля: внешность, костюмы, мимика |
| --- | --- |
| Мир | Современные пространства и сказочные локации, интерьеры, экстерьеры и реквизит — с нуля |
| Актёрская игра | Диалоги, эмоции, мимика и взаимодействие героев |
| Экшн и магия | Приключенческие сцены, магия и визуальные эффекты |
| Картинка | Стилизованное 3D уровня семейных полнометражных мультфильмов: объём, свет, детализация |

ГИБРИДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Вы рассматриваете ИИ или гибрид — мы предлагаем гибрид. ИИ даёт скорость и масштаб, а то, что делает мультфильм живым, доводят люди: режиссёр, арт-директор и художники.

Как держим качество и стабильность

| Единый стиль | Утверждаем стиль, палитру и свет до начала анимации — весь фильм в одном визуальном языке |
| --- | --- |
| Одни и те же герои | На каждого героя — лист персонажа со всех ракурсов и с эмоциями; по нему собираем каждый кадр |
| Лица и мимика | Крупные планы, эмоции и синхрон губ доводим вручную |
| Цвет и звук | Единая цветокоррекция и сведение звука по всему фильму |
| Контроль | Режиссёр принимает каждую сцену, прежде чем показать её вам |

Почему это реально за 9 месяцев. Классическая 3D-полнометражка — это 2–3 года и сотни миллионов рублей: ручное моделирование, риггинг, покадровая анимация, рендер. Гибридное производство снимает самые дорогие из этих этапов, а качество держат люди.

КАК МЫ РАБОТАЕМ

Работаем строго по вашему сценарию и не начинаем анимацию, пока вы не утвердили героев и мир.

1.  Утверждаем сценарий. Разбираем ваш сценарий по сценам и согласуем раскадровку — дальше работаем строго по ней.

2.  Создаём мир и героев. Стиль, всех персонажей, локации и реквизит утверждаем с вами до начала анимации.

3.  Первая половина фильма, ~35 минут. Анимация с голосами героев. Сдаём вам и вносим правки.

4.  Вторая половина, ещё ~35 минут. Те же герои и тот же стиль — фильм выглядит цельным.

5.  Финал. Музыка, сведение звука, цвет, мастер-копия и финальные правки.

График по месяцам

| ЭТАП · МЕСЯЦ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сценарий и раскадровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мир и персонажи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первая половина · ~35 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вторая половина · ~35 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Звук, цвет и мастер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Созвоны и отчёты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата | 50% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |

Срок — до 9 месяцев, включая все правки: на 3 месяца быстрее, чем вы закладывали в брифе.

Вы всегда видите, как идёт работа

| Связь | Созвон с режиссёром и продюсером каждую неделю. Отчёты с готовыми сценами по ходу работы. Один продюсер на связи и общий чат. |
| --- | --- |
| Согласования | Сценарий, героев и мир утверждаете до анимации. Каждую половину фильма принимаете отдельно. Правки — на каждом этапе, в рамках 9 месяцев. |

КОМАНДА ТОЛЬКО ПОД ВАШ ФИЛЬМ

Под «Потолкуем?» мы собираем отдельную команду. Она не переключается на другие заказы, поэтому держит темп, а герои и стиль остаются одинаковыми от первой сцены до последней.

| Режиссёр-постановщик | История на экране: темп, актёрская игра, эмоции героев |
| --- | --- |
| Арт-директор | Единый визуальный мир: стиль, свет и цвет |
| Художники персонажей и локаций | Герои, окружение и реквизит — с нуля |
| ИИ-аниматоры | Анимация сцен, диалогов и экшна |
| VFX и композитинг | Магия, спецэффекты и ручная доводка кадров |
| Звукорежиссёр | Голоса героев, музыка, саунд-дизайн и сведение |
| Монтажёр-колорист | Монтаж, цвет и мастер-копия |
| Продюсер | График, отчёты и связь с вами |

Опыт, на который можно опереться

У нас большой опыт в фильмах и длинном формате и сильная сценарная работа. Мы понимаем драматургию, поэтому бережно переносим вашу историю на экран — с тем юмором, темпом и эмоциями, которые в неё заложены.

КЕЙС · ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ · АДЫГЕЯ Фильм «Орнамент жизни» — 18 минут Фильм для фестиваля адыгских традиций. Множество согласований в разных инстанциях, большая команда и очень сжатые сроки. Что это значит для вас: мы умеем вести длинный формат, большую команду и многоуровневые согласования. У «Потолкуем?» график спокойнее — это время уйдёт в качество. Смотреть: ornament-life.ru/#video

Часть больших проектов — под NDA: фрагменты покажем на созвоне.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ЦЕНА

Больше половины бюджета — анимация: именно она делает мультфильм живым. Героев и мир мы создаём один раз — и они работают на все 70 минут.

| Этап | Что входит | Сумма |
| --- | --- | --- |
| Раскадровка | Разбор вашего сценария по сценам и кадрам, раскадровка всего фильма | 300 000 ₽ |
| Мир и персонажи | Стиль, все персонажи, локации и реквизит с нуля — утверждаете вы | 600 000 ₽ |
| Анимация, 70 минут | Диалоги, мимика и эмоции, экшн-сцены, магия и спецэффекты | 2 250 000 ₽ |
| Голоса героев | Подбор голосов и озвучка всех персонажей | 300 000 ₽ |
| Музыка и звук | Музыкальные темы, шумы, саунд-дизайн и сведение | 300 000 ₽ |
| Монтаж, цвет, мастер | Монтаж, цветокоррекция, мастер-копия и финальные правки | 150 000 ₽ |
| Итого | Фильм ~70 минут под ключ · ≈ 56 000 ₽ за минуту | 3 900 000 ₽ |

Цена рассчитана по брифу и фиксируется в договоре — в процессе работы она не растёт. Отдельно — только то, что вы решите добавить сами: например, звёздные голоса или лицензионную музыку.

Оплата — по мере сдачи фильма

Половину суммы вы платите, уже увидев фильм.

| 50% 1 950 000 ₽ На старте после подписания договора |  | 25% 975 000 ₽ После первой половины ~35 минут фильма |  | 25% 975 000 ₽ После второй половины и мастер-копии |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Почему так удобно. Вы платите за результат: каждую часть фильма сначала смотрите и принимаете, а потом оплачиваете следующий транш. Сроки этапов, порядок приёмки и правок пропишем в договоре.

ПОДСТРОИМСЯ ПОД ВАШ ПРОЦЕСС

Нам важно, чтобы с нами было удобно работать. Под ваш порядок работы подстроимся:

| Созвоны | Частота и формат — как вам удобно: каждую неделю, по этапам, с вашей командой |
| --- | --- |
| Сдача этапов | Порядок показа и приёмки — под вашу команду и тех, кто согласует |
| Документы | Договор, акты и отчётность — под требования вашей компании |
| Мастер-копия | Под кинотеатр, ТВ или онлайн-платформу |

Что нужно для старта

1.  Финальный сценарий — разберём его по сценам и согласуем раскадровку.

2.  Пожелания по героям и миру — и референсы, если есть.

3.  Контакт для согласований — кто утверждает этапы с вашей стороны.

4.  Дата и площадка выхода — под них подготовим мастер-копию.

РЕКВИЗИТЫ

| Исполнитель | Студия AI в кадре · ИП Тальян Антон Дмитриевич |
| --- | --- |
| ИНН / ОГРНИП | 774349397920 · 325774600866130 |
| Расчётный счёт | 40802810700009144244, АО «ТИНЬКОФФ БАНК», г. Москва |
| Корр. счёт / БИК | 30101810145250000974 · 044525974 |
| Контакты | +7 (968) 589-55-16 (телефон / Telegram) · aivkadre@yandex.ru · aivkadre.ru |

Сделаем мультфильм, который полюбят зрители. Альберт, предлагаем созвониться: покажем фрагменты больших проектов, ответим на вопросы и сверим график с вашим стартом.