AI В КАДРЕ

студия ИИ-видеопродакшна  ·  Москва  ·  2026

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ролик на конкурс «Вместе движемся дальше»

для дилера ЛУКОЙЛ  ·  три пакета

16:9  ·  60–90 с  ·  MP4  ·  сдаём до 12 октября

| БАЗОВЫЙ 125 000 ₽ 2 дня |  | ПРЕМИУМ 175 000 ₽ 3 дня · рекомендуем |  | МАКСИМУМ 295 000 ₽ 4 дня |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 600+ проектов в ИИ-видео | 200 млн+ просмотров у наших роликов | 200 000+ подписчиков в соцсетях |
| --- | --- | --- |

Цены без НДС — студия работает на УСН. Оплата 50 / 50.

+7 (968) 589-55-16  ·  aivkadre@yandex.ru  ·  aivkadre.ru

ЧТО МЫ ПОНЯЛИ ИЗ ЗАДАЧИ

Добрый день! Да, берём целиком: соберём ролик о вашей компании и партнёрстве с ЛУКОЙЛ по всем требованиям конкурса и сдадим до 12 октября. Собрали три пакета — отличаются глубиной проработки.

Конкурс дилеров ЛУКОЙЛ: нужен горизонтальный ИИ-ролик на 60–90 секунд, от 1920×1080. Можно сочетать ваши реальные фото и видео с генеративными сценами, графикой и озвучкой. Ролик должен ответить на три вопроса — так и строим сюжет.

Три вопроса — три части ролика

| Кто мы? | Компания, команда, подход к клиентам. Ваши фото и видео, ожившие в кадре. |
| --- | --- |
| Что для нас ЛУКОЙЛ? | Продукты, сервис, совместная работа. Реальные преимущества партнёрства. |
| Куда движемся? | Будущее, технологии, следующий этап. Здесь больше всего генеративных сцен. |
| Финал | «Вместе движемся дальше» — ваш логотип рядом с логотипом ЛУКОЙЛ. |

Что отдаём для заявки

Ролик MP4 в разрешении не ниже 1920×1080 и длиной по требованиям конкурса. Плюс готовый текст с описанием концепции по трём вопросам — остаётся вставить в письмо.

КАК УСТРОЕНА РАБОТА

Короткий созвон и сценарий. 15 минут о компании, команде и партнёрстве — в тот же день присылаем сценарий по трём вопросам.

Ваши материалы. Отбираем фото и видео компании, решаем, что оживляем, а что создаём с нуля.

Генерация и анимация. ИИ-сцены, движение камеры, переходы. Каждый план в нескольких дублях, берём лучший.

Голос, музыка, монтаж. Диктор, музыка, титры, логотипы, цвет.

Правки и сдача. Черновик, правки, финальный MP4 и текст для заявки.

ЧТО ВХОДИТ В КАЖДЫЙ ПАКЕТ

| Параметр | Базовый · 125 000 ₽ | Премиум · 175 000 ₽ | Максимум · 295 000 ₽ |
| --- | --- | --- | --- |
| Хронометраж | 60 с | До 90 с | До 90 с |
| Концепции | 1 | 2 на выбор | 3 на выбор |
| Уникальных планов | до 20 | до 30 | до 45 |
| Ваши материалы | Фото и видео компании в монтаже | Оживляем фото команды, офиса, техники | Сотрудники становятся героями ИИ-сцен |
| Голос | Без диктора, титры | ИИ-диктор | ИИ-диктор с настройкой интонаций |
| Музыка и звук | Лицензионная музыка | Лицензионная музыка | Музыка + саунд-дизайн |
| Графика | Логотипы, титры | Логотипы, анимированные титры | Анимированная графика, инфографика с цифрами компании |
| Разрешение | Full HD 1920×1080 | 4K | 4K |
| Для заявки | Описание концепции по трём вопросам | Описание концепции по трём вопросам | Описание концепции по трём вопросам |
| Дополнительно | — | — | Версия 30 с для соцсетей |
| Правки | 3 | 5 | 8 |
| Сопровождение | Менеджер проекта | Менеджер проекта | Продюсер на связи |
| Срок | 2 дня | 3 дня | 4 дня |

Правка — одно конкретное изменение: заменить план, поправить титр, сдвинуть склейку. Цена без НДС — студия работает на УСН. Дополнительных счетов сверх согласованного объёма не выставляем.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

|  | Базовый | Премиум | Максимум |
| --- | --- | --- | --- |
| Аванс при старте, 50% | 62 500 ₽ | 87 500 ₽ | 147 500 ₽ |
| После утверждения финала, 50% | 62 500 ₽ | 87 500 ₽ | 147 500 ₽ |
| Итого | 125 000 ₽ | 175 000 ₽ | 295 000 ₽ |

СРОКИ

В календарных днях, работаем в выходные.

| Этап | Базовый | Премиум | Максимум |
| --- | --- | --- | --- |
| Созвон, сценарий, отбор материалов | день 1 | день 1 | день 1 |
| Генерация и анимация | день 1–2 | день 2 | дни 2–3 |
| Голос, музыка, монтаж | день 2 | день 3 | день 4 |
| Правки, финальный MP4, текст для заявки | день 2 | день 3 | день 4 |
| Итого | 2 дня | 3 дня | 4 дня |

Успеваем к дедлайну конкурса

Заявки принимают до 12 октября. При старте 8 октября сдаём Базовый 9 октября, Премиум — 10-го, Максимум — 11-го: остаётся запас на отправку. Чтобы уложиться, согласования нужны в течение нескольких часов, а не дней.

ЧТО МОЖНО ДОБАВИТЬ

| Опция | Базовый | Премиум | Максимум |
| --- | --- | --- | --- |
| Хронометраж до 90 с | +25 000 ₽ | включено | включено |
| ИИ-диктор | +10 000 ₽ | включено | включено |
| Версия 30 с для соцсетей | +15 000 ₽ | +15 000 ₽ | включено |
| Следующий ролик для вашей компании | −15% | −15% | −15% |

Инструменты. Набор нейросетей и софта подбираем под задачу. Конкретный стек раскрываем на этапе ТЗ, при необходимости под NDA.

ЧТО НУЖНО ОТ ВАС ДЛЯ СТАРТА

| Обязательно | Название компании, город, чем занимаетесь, сколько лет с ЛУКОЙЛ. Фото и видео: команда, офис, АЗС или склад, техника, клиенты. Ваш логотип и логотип ЛУКОЙЛ в хорошем качестве. 15 минут на созвон в день старта. Контакт, который быстро утверждает этапы. |
| --- | --- |
| Полезно | Цифры компании: клиенты, точки, объёмы, достижения. Истории сотрудничества, которыми гордитесь. Ролики, которые нравятся по стилю. |

РЕКВИЗИТЫ

| Исполнитель | Студия AI в кадре · ИП Тальян Антон Дмитриевич |
| --- | --- |
| ИНН / ОГРНИП | 774349397920 · 325774600866130 |
| Расчётный счёт | 40802810700009144244, АО «ТИНЬКОФФ БАНК», г. Москва |
| Корр. счёт / БИК | 30101810145250000974 · 044525974 |
| Контакты | +7 (968) 589-55-16 (телефон / Telegram) · aivkadre@yandex.ru · aivkadre.ru |

Готовы стартовать сегодня. Напишите, какой пакет вам ближе. Пришлём договор и счёт на аванс, созвонимся на 15 минут — и сценарий будет у вас в тот же день.  AI в кадре — студия ИИ-видеопродакшна · Москва.