AI В КАДРЕ

студия ИИ-видеопродакшна  ·  Москва  ·  2026

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Промо-клип вашего бренда · 1:00

для Руслана Мансурова  ·  три пакета

сценарий с нуля  ·  монтаж на бит  ·  бренд внутри сцен

| БАЗОВЫЙ 125 000 ₽ 10 рабочих дней |  | ПРЕМИУМ 175 000 ₽ 12 раб. дней · рекомендуем |  | МАКСИМУМ 250 000 ₽ 15 рабочих дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 600+ проектов в ИИ-видео | 200 млн+ просмотров у наших роликов | 200 000+ подписчиков в соцсетях |
| --- | --- | --- |

Цены без НДС — студия работает на УСН. Оплата 50 / 50.

+7 (968) 589-55-16  ·  aivkadre@yandex.ru  ·  aivkadre.ru

ЧТО МЫ ПОНЯЛИ ИЗ ЗАДАЧИ

Руслан, добрый день! Да, берём целиком: придумаем сценарий и соберём минутный клип под вашу музыку. Собрали три пакета — отличаются глубиной проработки клипа.

Музыка у вас есть, озвучка не нужна, сценария пока нет — его разрабатываем мы. Значит, главное — идея и ритм: клип должен держать внимание всю минуту и запомниться брендом.

Из чего соберём клип

| История | Завязка, развитие и финал с логотипом, а не нарезка красивых кадров. |
| --- | --- |
| Ритм | Смена планов на сильные доли, ускорение в припеве, пауза перед финалом. |
| Бренд | Логотип, продукт и фирменные цвета живут внутри сцен. |
| Стиль | Один визуальный язык на весь клип: свет, палитра, оптика. Утверждаете его до генерации. |

Чего не делаем и почему

| Пение в кадр на крупных планах | Синхрон губ с вокалом — слабое место ИИ-видео. Если в клипе поёт персонаж, держим его на среднем плане. |
| --- | --- |
| Лицо реального человека по одному фото | Если в клипе нужны вы или амбассадор, нужны фото с разных ракурсов или короткая съёмка, иначе сходство не гарантируем. |
| Логотип и упаковку «на глаз» | Логотип накладываем графикой, продукт на крупных планах делаем по вашим фото. |

КАК УСТРОЕНА РАБОТА

Концепции и сценарий. Слушаем трек, размечаем его по секундам, предлагаем от одной до трёх концепций и пишем сценарий по выбранной.

Раскадровка и стилевые кадры. Каждый план привязан к такту. Ключевые кадры (в «Максимуме» — ещё и лист героя бренда) утверждаете, и дальше всё в этом стиле.

Генерация и анимация. Сцены, бренд в кадре, движение камеры. Каждый план в нескольких дублях, берём лучший.

Монтаж на бит, графика, цвет. Склейка под трек, переходы, логотип, цвет. В «Максимуме» — ещё нарезка 15 с.

Правки и сдача. Черновой монтаж, правки, финальный мастер.

ЧТО ВХОДИТ В КАЖДЫЙ ПАКЕТ

| Параметр | Базовый · 125 000 ₽ | Премиум · 175 000 ₽ | Максимум · 250 000 ₽ |
| --- | --- | --- | --- |
| Клип | 1:00 под ваш трек | 1:00 под ваш трек | 1:00 под ваш трек |
| Концепции | 1 | 2 на выбор | 3 на выбор |
| Уникальных планов | до 20 | до 30 | до 40 |
| Стилевые кадры | 2 кадра | 3 кадра | 4 кадра |
| Бренд в кадре | Логотип в финале | Логотип и продукт внутри сцен | Логотип, продукт и единый герой бренда через весь клип |
| Монтаж | На бит, простые склейки | На бит, переходы через объекты | На бит, переходы через объекты и движение камеры |
| Графика и цвет | Логотип, единый цвет | Финальная плашка, единый цвет | Анимированная типографика, покадровый цвет |
| Звук | Ваш трек | Ваш трек | Ваш трек + саунд-дизайн акцентов |
| Разрешение | Full HD | 4K | 4K |
| Дополнительно | — | Обложка | Нарезка 15 с для рекламы |
| Правки | 4 | 6 | 10 |
| Сопровождение | Менеджер проекта | Менеджер проекта | Продюсер на связи |
| Срок | 10 рабочих дней | 12 рабочих дней | 15 рабочих дней |

Нарезка — фрагмент клипа, перемонтированный под 15 с для рекламы. Правка — одно конкретное изменение: заменить план, поправить надпись, сдвинуть склейку. Цена без НДС — студия работает на УСН. Дополнительных счетов сверх согласованного объёма не выставляем.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

|  | Базовый | Премиум | Максимум |
| --- | --- | --- | --- |
| Аванс при старте, 50% | 62 500 ₽ | 87 500 ₽ | 125 000 ₽ |
| После утверждения финала, 50% | 62 500 ₽ | 87 500 ₽ | 125 000 ₽ |
| Итого | 125 000 ₽ | 175 000 ₽ | 250 000 ₽ |

СРОКИ

В рабочих днях.

| Этап | Базовый | Премиум | Максимум |
| --- | --- | --- | --- |
| Концепции и сценарий | 2 | 2 | 3 |
| Раскадровка и стилевые кадры | 1 | 2 | 2 |
| Генерация и анимация | 5 | 5 | 6 |
| Монтаж, графика, цвет | 1 | 2 | 3 |
| Правки и финал | 1 | 1 | 1 |
| Итого | 10 | 12 | 15 |

Время на ваши согласования в срок не входит: обычно это по 1–2 дня на сценарий и на черновой монтаж. Если нужно быстрее, смотрите опцию срочного запуска.

ЧТО МОЖНО ДОБАВИТЬ

| Опция | Базовый | Премиум | Максимум |
| --- | --- | --- | --- |
| Нарезка 15 с для рекламы | +10 000 ₽ | +10 000 ₽ | включено |
| Надписи и титры на втором языке | +5 000 ₽ | +5 000 ₽ | +5 000 ₽ |
| Подбор лицензионного трека, если своего нет | +5 000 ₽ | +5 000 ₽ | включено |
| Срочный запуск: срок короче на 30% | +20% | +20% | +20% |
| Следующий проект для вашего бренда | −15% | −15% | −15% |

Инструменты. Набор нейросетей и софта подбираем под задачу. Конкретный стек раскрываем на этапе ТЗ, при необходимости под NDA.

ЧТО НУЖНО ОТ ВАС ДЛЯ СТАРТА

| Обязательно | Трек в хорошем качестве: WAV или MP3 320 kbps. Пара абзацев о бренде: что продаёте, кому, чем отличаетесь. Логотип, фирменные цвета и шрифты. Фото продукта с 2–3 ракурсов, если он должен быть в кадре. Контакт, который утверждает этапы. |
| --- | --- |
| Полезно | Клипы и ролики, которые вам нравятся, и чем именно. Где будет клип: соцсети, сайт, реклама, экраны — от этого зависят формат и темп. Что нельзя показывать и говорить о бренде. |

РЕКВИЗИТЫ

| Исполнитель | Студия AI в кадре · ИП Тальян Антон Дмитриевич |
| --- | --- |
| ИНН / ОГРНИП | 774349397920 · 325774600866130 |
| Расчётный счёт | 40802810700009144244, АО «ТИНЬКОФФ БАНК», г. Москва |
| Корр. счёт / БИК | 30101810145250000974 · 044525974 |
| Контакты | +7 (968) 589-55-16 (телефон / Telegram) · aivkadre@yandex.ru · aivkadre.ru |

Готовы стартовать. Руслан, напишите, какой пакет вам ближе. Пришлём договор и счёт на аванс. Концепции покажем через 2–3 рабочих дня после старта.  AI в кадре — студия ИИ-видеопродакшна · Москва.