AI В КАДРЕ

студия ИИ-видеопродакшна  ·  Москва  ·  2026

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Обучающий ролик про ИИ-агента

до 2 минут  ·  сценарий под ключ  ·  ИИ-озвучка

цены без НДС  ·  оплата 50 / 50

| ВАРИАНТ 1 · СТАНДАРТ 55 000 ₽ моушн-графика · 7 рабочих дней · 5 правок |  | ВАРИАНТ 2 · 3D-ВЕРСИЯ 85 000 ₽ гораздо больше графики и 3D · 10 рабочих дней · 8 правок |
| --- | --- | --- |

| 600+ проектов в ИИ-видео | 200 млн+ просмотров у наших роликов | 200 000+ подписчиков в соцсетях |
| --- | --- | --- |

+7 (968) 589-55-16 (телефон / Telegram)  ·  aivkadre@yandex.ru  ·  aivkadre.ru

ЧТО МЫ ПОНЯЛИ ИЗ ЗАДАЧИ

Ирина, добрый день! Да, сделаем под ключ: напишем сценарий, соберём обучающий ролик про нового ИИ-агента вашей компании, озвучим и смонтируем. После ролика зритель понимает, что умеет агент и как с ним работать. Предлагаем два варианта — во втором гораздо больше графики и 3D.

У компании новый ИИ-агент, и людям нужно быстро понять, зачем он и как с ним работать. Ролик должен заменить долгую инструкцию: за пару минут показать главное и дать уверенность, что с агентом легко.

Как устроен обучающий ролик

| 0:00–0:15 | Зачем: какую задачу решает агент и сколько времени экономит |
| --- | --- |
| 0:15–0:45 | Что умеет: 3–4 ключевые функции |
| 0:45–1:30 | Как пользоваться: пошагово, на реальном интерфейсе |
| 1:30–1:50 | Пример: живой запрос — и результат, который выдаёт агент |
| 1:50–2:00 | Итог и куда идти дальше |

Правила обучающего ролика. Один шаг — один экран: зритель успевает повторить. Голос объясняет, графика показывает. Интерфейс крупно, с выделением кнопок и полей, без мелочей, которые не прочитать. Субтитры — чтобы ролик можно было смотреть без звука. Структуру подстроим под функции вашего агента.

КАК РАБОТАЕМ

1.  Бриф. Короткий созвон или переписка: что умеет агент, для кого ролик, какой результат нужен.

2.  Сценарий. Пишем текст и раскадровку — согласуем с вами до начала анимации.

3.  Стиль и голос. Стилевые кадры и 2–3 варианта ИИ-голоса на выбор.

4.  Анимация и монтаж. Графика, интерфейс агента, озвучка, музыка.

5.  Правки и сдача. Черновик, правки, финальный файл.

ЧТО ВХОДИТ В КАЖДЫЙ ВАРИАНТ

| Параметр | Стандарт · 55 000 ₽ | 3D-версия · 85 000 ₽ |
| --- | --- | --- |
| Хронометраж | До 2:00 | До 2:00 |
| Сценарий | Пишем под ключ, согласуем с вами | Пишем под ключ, согласуем с вами |
| Графика | Моушн-графика: иконки, подписи, схемы | Гораздо больше графики: насыщенная анимация в каждой сцене |
| 3D | — | 3D-образ агента и 3D-сцены его работы |
| Интерфейс | Анимация экранов агента, приближения и выделения | Интерфейс в 3D-пространстве, детальная анимация экранов |
| Переходы | Монтажные | Сквозные 3D-переходы: сцена перетекает в сцену |
| Голос | ИИ-озвучка, 2–3 голоса на выбор | ИИ-озвучка с настройкой интонаций и пауз |
| Звук | Голос и музыка | Голос, музыка и саунд-дизайн |
| Субтитры | Да | Да |
| Формат | Full HD 16:9 | Full HD 16:9 |
| Правки | 5 | 8 |
| Срок | 7 рабочих дней | 10 рабочих дней |

Правка — одно конкретное изменение: заменить фразу, поправить анимацию, сдвинуть склейку. Цена без НДС — студия на УСН, сверх согласованного объёма счетов не выставляем.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

|  | Стандарт | 3D-версия |
| --- | --- | --- |
| Аванс при старте, 50% | 27 500 ₽ | 42 500 ₽ |
| После сдачи, 50% | 27 500 ₽ | 42 500 ₽ |
| Итого | 55 000 ₽ | 85 000 ₽ |

СРОКИ

| Этап | Стандарт | 3D-версия |
| --- | --- | --- |
| Бриф, сценарий и раскадровка | 2 дня | 2 дня |
| Стиль, голос и 3D-образ агента | 1 день | 2 дня |
| Анимация и монтаж со звуком | 3 дня | 4 дня |
| Правки и финальный ролик | 1 день | 2 дня |
| Итого | 7 рабочих дней | 10 рабочих дней |

Срок считаем от дня, когда получили материалы и аванс. Время на ваши согласования в срок не входит.

Что нужно от вас для старта

| Обязательно | Что умеет агент: функции или описание · доступ к агенту или запись экрана · для кого ролик: сотрудники или клиенты · логотип |
| --- | --- |
| Полезно | Брендбук или фирменные цвета · примеры роликов, которые нравятся · пожелания к голосу: мужской или женский |

РЕКВИЗИТЫ

| Исполнитель | Студия AI в кадре · ИП Тальян Антон Дмитриевич |
| --- | --- |
| ИНН / ОГРНИП | 774349397920 · 325774600866130 |
| Расчётный счёт | 40802810700009144244, АО «ТИНЬКОФФ БАНК», г. Москва |
| Корр. счёт / БИК | 30101810145250000974 · 044525974 |
| Контакты | +7 (968) 589-55-16 (телефон / Telegram) · aivkadre@yandex.ru · aivkadre.ru |

Готовы стартовать. Ирина, напишите, какой вариант вам ближе и какой нужен хронометраж, — пришлём договор и счёт на аванс.