AI В КАДРЕ

студия ИИ-видеопродакшна  ·  Москва  ·  2026

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мультфильм под ключ · 7:00

до 7 персонажей  ·  три пакета

сценарий  ·  персонажи  ·  озвучка  ·  музыка  ·  монтаж

| БАЗОВЫЙ 210 000 ₽ 10 рабочих дней |  | ПРЕМИУМ 350 000 ₽ 13 раб. дней · рекомендуем |  | МАКСИМУМ 510 000 ₽ 17 рабочих дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 600+ проектов в ИИ-видео | 200 млн+ просмотров у наших роликов | 200 000+ подписчиков в соцсетях |
| --- | --- | --- |

Цены без НДС — студия работает на УСН. Оплата 50 / 50.

+7 (968) 589-55-16  ·  aivkadre@yandex.ru  ·  aivkadre.ru

ЧТО МЫ ПОНЯЛИ ИЗ ЗАДАЧИ

Добрый день! Да, берём целиком: напишем сценарий по вашей идее, нарисуем до семи персонажей, озвучим их и соберём семиминутный мультфильм. Собрали три пакета — отличаются глубиной проработки.

Это уже не ролик, а маленький фильм: важны история, узнаваемые персонажи и их голоса. Сценарий пишем мы по вашей идее.

Из чего соберём мультфильм

| Сюжет | Завязка, развитие, кульминация и финал. На 7 минут — 5–8 сцен. |
| --- | --- |
| Персонажи | У каждого героя свой лист: внешность, ракурсы, характер. Утверждаете до генерации. |
| Голоса | У каждого героя свой голос, который не меняется от сцены к сцене. |
| Мир | Один визуальный стиль на весь фильм: палитра, свет, локации. |

Чего не делаем и почему

| Героев «с нуля» в каждой сцене | Иначе персонаж меняется от кадра к кадру — главная беда ИИ-анимации. Все сцены делаем от утверждённых листов персонажей. |
| --- | --- |
| Копии чужих героев | Узнаваемые персонажи из известных мультфильмов — чужая собственность. Делаем своих, можно в похожем настроении. |
| Длинные монологи одним кадром | Дробим реплики на планы со сменой ракурса — так живее и надёжнее по синхрону губ. |

КАК УСТРОЕНА РАБОТА

Сценарий. Пишем сюжет и реплики по вашей идее. В Премиуме и Максимуме — несколько концепций на выбор.

Персонажи и мир. Листы героев, ключевые локации и стиль. Утверждаете — дальше всё строго от них.

Генерация и анимация. Сцена за сценой, каждый план в нескольких дублях, берём лучший.

Озвучка, музыка, монтаж. Голоса героев, синхрон губ, музыка, шумы, титры.

Правки и сдача. Черновой монтаж, правки, финальный мастер.

ЧТО ВХОДИТ В КАЖДЫЙ ПАКЕТ

| Параметр | Базовый · 210 000 ₽ | Премиум · 350 000 ₽ | Максимум · 510 000 ₽ |
| --- | --- | --- | --- |
| Хронометраж | 7:00 | 7:00 | 7:00 |
| Сценарий | 1 вариант по вашей идее | 2 концепции, сценарий по выбранной | 3 концепции, сценарий и аниматик |
| Персонажи | До 7, лист на каждого | До 7, листы в 3 ракурсах и с эмоциями | До 7 главных + второстепенные и массовка |
| Уникальных планов | до 80 | до 110 | до 140 |
| Анимация | Простое движение, спокойная камера | Движение камеры, выразительная мимика | Сложные сцены, пролёты камеры, экшен |
| Голоса | ИИ-озвучка из библиотеки голосов | Подбор голосов, настройка интонаций | Уникальный голос у каждого героя, интонации по репликам |
| Синхрон губ | Основные реплики | Все диалоги | Все диалоги |
| Музыка и звук | Лицензионная музыка | Музыка + шумы | Музыкальная тема мультфильма + саунд-дизайн |
| Графика | Титры | Заставка и титры | Анимированная заставка и титры |
| Разрешение | Full HD | 4K | 4K |
| Дополнительно | — | Обложка | Трейлер 30 с |
| Правки | 10 | 20 | 35 |
| Сопровождение | Менеджер проекта | Менеджер проекта | Продюсер на связи |
| Срок | 10 рабочих дней | 13 рабочих дней | 17 рабочих дней |

Правка — одно конкретное изменение: заменить план, поправить реплику, сдвинуть склейку. Цена без НДС — студия работает на УСН. Дополнительных счетов сверх согласованного объёма не выставляем.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

|  | Базовый | Премиум | Максимум |
| --- | --- | --- | --- |
| Аванс при старте, 50% | 105 000 ₽ | 175 000 ₽ | 255 000 ₽ |
| После утверждения финала, 50% | 105 000 ₽ | 175 000 ₽ | 255 000 ₽ |
| Итого | 210 000 ₽ | 350 000 ₽ | 510 000 ₽ |

СРОКИ

В рабочих днях.

| Этап | Базовый | Премиум | Максимум |
| --- | --- | --- | --- |
| Сценарий | 2 | 2 | 3 |
| Персонажи, локации, стиль | 2 | 2 | 3 |
| Генерация и анимация | 4 | 6 | 7 |
| Озвучка, музыка, монтаж | 1 | 2 | 3 |
| Правки и финал | 1 | 1 | 1 |
| Итого | 10 | 13 | 17 |

Время на ваши согласования в срок не входит: обычно это по 1–2 дня на сценарий, на персонажей и на черновой монтаж. Если нужно быстрее, смотрите опцию срочного запуска.

ЧТО МОЖНО ДОБАВИТЬ

| Опция | Базовый | Премиум | Максимум |
| --- | --- | --- | --- |
| Дополнительная минута хронометража | +30 000 ₽ | +50 000 ₽ | +70 000 ₽ |
| Ещё один персонаж сверх семи | +10 000 ₽ | +12 000 ₽ | +15 000 ₽ |
| Трейлер 30 с | +20 000 ₽ | +20 000 ₽ | включено |
| Версия на другом языке: озвучка и титры | +35 000 ₽ | +35 000 ₽ | +35 000 ₽ |
| Срочный запуск: срок короче на 30% | +20% | +20% | +20% |
| Следующая серия с теми же героями | −15% | −15% | −15% |

Инструменты. Набор нейросетей и софта подбираем под задачу. Конкретный стек раскрываем на этапе ТЗ, при необходимости под NDA.

ЧТО НУЖНО ОТ ВАС ДЛЯ СТАРТА

| Обязательно | Идея или сюжет: пара абзацев, о чём мультфильм. Кто герои: возраст, характер, роль в истории. Для кого мультфильм и где его покажут. Язык озвучки. Контакт, который утверждает этапы. |
| --- | --- |
| Полезно | Мультфильмы, которые нравятся по стилю, и чем именно. Эскизы или фото, если у героев есть прототипы. Примеры голосов, как вы слышите героев. Что нельзя показывать и говорить. |

РЕКВИЗИТЫ

| Исполнитель | Студия AI в кадре · ИП Тальян Антон Дмитриевич |
| --- | --- |
| ИНН / ОГРНИП | 774349397920 · 325774600866130 |
| Расчётный счёт | 40802810700009144244, АО «ТИНЬКОФФ БАНК», г. Москва |
| Корр. счёт / БИК | 30101810145250000974 · 044525974 |
| Контакты | +7 (968) 589-55-16 (телефон / Telegram) · aivkadre@yandex.ru · aivkadre.ru |

Готовы стартовать. Напишите, какой пакет вам ближе. Пришлём договор и счёт на аванс. Сценарий покажем через 2–3 рабочих дня после старта.  AI в кадре — студия ИИ-видеопродакшна · Москва.