AI В КАДРЕ

студия ИИ-видеопродакшна  ·  Москва  ·  2026

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Промо-клип вашего бренда · 1:00

для Руслана Мансурова  ·  клип под музыку

сценарий с нуля  ·  монтаж на бит  ·  бренд внутри сцен

| ВАРИАНТ 1 · СТАНДАРТ 55 000 ₽ 10 рабочих дней · 5 правок |  | ВАРИАНТ 2 · ПРЕМИУМ 110 000 ₽ 14 рабочих дней · 10 правок |
| --- | --- | --- |

| 600+ проектов в ИИ-видео | 200 млн+ просмотров у наших роликов | 200 000+ подписчиков в соцсетях |
| --- | --- | --- |

Цены без НДС — студия работает на УСН. Оплата 50 / 50.

+7 (968) 589-55-16  ·  aivkadre@yandex.ru  ·  aivkadre.ru

ЧТО МЫ ПОНЯЛИ ИЗ ЗАДАЧИ

Руслан, добрый день! Да, берём целиком: придумаем сценарий и соберём минутный клип под вашу музыку. Монтаж в ритм трека, бренд встроен в сцены, а не наклеен плашкой поверх.

Музыка у вас есть, озвучка не нужна, сценария пока нет — его разрабатываем мы. Значит, главное — идея и ритм: клип должен держать внимание всю минуту и запомниться брендом.

Из чего соберём клип

| История | Завязка, развитие и финал с логотипом, а не нарезка красивых кадров. |
| --- | --- |
| Ритм | Смена планов на сильные доли, ускорение в припеве, пауза перед финалом. |
| Бренд | Логотип, продукт и фирменные цвета живут внутри сцен. |
| Стиль | Один визуальный язык на весь клип: свет, палитра, оптика. Утверждаете его до генерации. |

Чего не делаем и почему

| Пение в кадр на крупных планах | Синхрон губ с вокалом — слабое место ИИ-видео. Если в клипе поёт персонаж, держим его на среднем плане. |
| --- | --- |
| Лицо реального человека по одному фото | Если в клипе нужны вы или амбассадор, нужны фото с разных ракурсов или короткая съёмка, иначе сходство не гарантируем. |
| Логотип и упаковку «на глаз» | Логотип накладываем графикой, продукт на крупных планах делаем по вашим фото. |

КАК УСТРОЕНА РАБОТА

Концепция и сценарий. Слушаем трек, размечаем его по секундам и пишем сценарий. В Премиуме — три концепции на выбор.

Раскадровка и стилевые кадры. Каждый план привязан к такту. Ключевые кадры в стиле клипа — утверждаете, и дальше всё в этом стиле.

Генерация и анимация. Сцены, бренд в кадре, движение камеры. Каждый план в нескольких дублях, берём лучший.

Монтаж на бит, графика, цвет. Склейка под трек, переходы, логотип, цветокоррекция.

Правки и сдача. Черновой монтаж, правки, финальный мастер.

ЧТО ВХОДИТ В КАЖДЫЙ ВАРИАНТ

| Параметр | Стандарт · 55 000 ₽ | Премиум · 110 000 ₽ |
| --- | --- | --- |
| Хронометраж | 1:00, под ваш трек | 1:00, под ваш трек |
| Сценарий | 1 концепция и сценарий с раскадровкой | 3 концепции на выбор, сценарий по лучшей |
| Уникальных планов | до 20 | до 35, плюс сложные пролёты камеры |
| Стилевые кадры | 3 кадра | 5 кадров в двух вариантах стиля |
| Бренд в кадре | Логотип и продукт в сценах | Всё из Стандарта + единый герой бренда через весь клип |
| Монтаж | На бит трека, простые переходы | На бит, переходы через объекты и движение камеры |
| Графика | Логотип, финальная плашка | Анимированная типографика, финальная плашка |
| Цвет | Единая цветокоррекция | Покадровая цветокоррекция |
| Разрешение | Full HD 1080p, 16:9 | 4K + Full HD, 16:9 |
| Версии для соцсетей | — | Версия 9:16 + нарезка 15 с для рекламы + обложка |
| Правки | 5 правок | 10 правок |
| Срок | 10 рабочих дней | 14 рабочих дней |

Правка — одно конкретное изменение: заменить план, поправить надпись, сдвинуть склейку. Цена без НДС — студия работает на УСН. Дополнительных счетов сверх согласованного объёма не выставляем.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

|  | Стандарт | Премиум |
| --- | --- | --- |
| Аванс при старте, 50% | 27 500 ₽ | 55 000 ₽ |
| После утверждения финала, 50% | 27 500 ₽ | 55 000 ₽ |
| Итого | 55 000 ₽ | 110 000 ₽ |

СРОКИ

В рабочих днях.

| Этап | Результат | Станд. | Прем. |
| --- | --- | --- | --- |
| Концепция и сценарий | Сценарий, разметка трека | 2 | 3 |
| Раскадровка и стилевые кадры | Таблица планов, ключевые кадры | 2 | 2 |
| Генерация и анимация | Все планы клипа | 4 | 6 |
| Монтаж, графика, цвет | Черновой монтаж (в Премиуме + 9:16 и нарезка) | 1 | 2 |
| Правки и финал | Готовый клип | 1 | 1 |
| Итого |  | 10 | 14 |

Время на ваши согласования в срок не входит: обычно это по 1–2 дня на сценарий и на черновой монтаж. Если нужно быстрее, смотрите опцию срочного запуска.

ЧТО МОЖНО ДОБАВИТЬ

| Опция | Стандарт | Премиум |
| --- | --- | --- |
| Версия 9:16 + нарезка 15 с для рекламы + обложка | +12 000 ₽ | включено |
| Надписи и титры на втором языке | +5 000 ₽ | +5 000 ₽ |
| Подбор лицензионного трека, если своего нет | +5 000 ₽ | +5 000 ₽ |
| Дополнительные 30 секунд хронометража | +25 000 ₽ | +50 000 ₽ |
| Срочный запуск: срок короче на 30% | +20% | +20% |
| Следующий клип для вашего бренда | −15% | −15% |

Инструменты. Набор нейросетей и софта подбираем под задачу. Конкретный стек раскрываем на этапе ТЗ, при необходимости под NDA.

ЧТО НУЖНО ОТ ВАС ДЛЯ СТАРТА

| Обязательно | Трек в хорошем качестве: WAV или MP3 320 kbps. Пара абзацев о бренде: что продаёте, кому, чем отличаетесь. Логотип, фирменные цвета и шрифты. Фото продукта с 2–3 ракурсов, если он должен быть в кадре. Контакт, который утверждает этапы. |
| --- | --- |
| Полезно | Клипы и ролики, которые вам нравятся, и чем именно. Где будет клип: соцсети, сайт, реклама, экраны — от этого зависят формат и темп. Что нельзя показывать и говорить о бренде. |

РЕКВИЗИТЫ

| Исполнитель | Студия AI в кадре · ИП Тальян Антон Дмитриевич |
| --- | --- |
| ИНН / ОГРНИП | 774349397920 · 325774600866130 |
| Расчётный счёт | 40802810700009144244, АО «ТИНЬКОФФ БАНК», г. Москва |
| Корр. счёт / БИК | 30101810145250000974 · 044525974 |
| Контакты | +7 (968) 589-55-16 (телефон / Telegram) · aivkadre@yandex.ru · aivkadre.ru |

Готовы стартовать. Руслан, напишите, какой вариант вам ближе. Пришлём договор и счёт на аванс. Сценарий со стилевыми кадрами покажем через 4–5 рабочих дней после старта.  AI в кадре — студия ИИ-видеопродакшна · Москва.