AI В КАДРЕ

студия ИИ-видеопродакшна  ·  Москва  ·  2026

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Полёт триумфатора · WINTECH · 0:15

для AVRORA  ·  рекламный ролик

16:9  ·  15 секунд  ·  5 сцен  ·  7 рабочих дней

| РОЛИК · 15 СЕКУНД 35 000 ₽ 7 рабочих дней · 3 правки |  | СО СКИДКОЙ 7% 32 550 ₽ скидка на первый заказ |
| --- | --- | --- |

| 600+ проектов в ИИ-видео | 200 млн+ просмотров у наших роликов | 200 000+ подписчиков в соцсетях |
| --- | --- | --- |

Цены без НДС — студия работает на УСН. Оплата 50 / 50.

+7 (968) 589-55-16  ·  aivkadre@yandex.ru  ·  aivkadre.ru

ЧТО МЫ ПОНЯЛИ ИЗ ЗАДАЧИ

Кирилл, добрый день! Да, стартуем с одного ролика: «Полёт триумфатора», 15 секунд, 5 сцен, формат 16:9. С учётом скидки 7% на первый заказ стоимость — 32 550 ₽.

По ночному небу несётся тройка белоснежных коней. Она пролетает над городами и посёлками, над особняками и небоскрёбами, над югом и севером. Там, где пролетает тройка, окна WINTECH вспыхивают, и люди подходят посмотреть. Финал — слоган «Мир доверяет окнам WINTECH».

Примерная раскладка 5 сцен

| Сцена 1 | Ночное небо над городом, появляется тройка со светящимся шлейфом. |
| --- | --- |
| Сцена 2 | Пролёт над частными особняками, окна вспыхивают. |
| Сцена 3 | Пролёт над небоскрёбами мегаполиса. |
| Сцена 4 | Юг и север, люди подходят к окнам и смотрят вслед. |
| Сцена 5 | Финал: слоган «Мир доверяет окнам WINTECH». |

Финальную раскладку определит ваш сценарий — подстроимся под него.

КАК УСТРОЕНА РАБОТА

Стилевые кадры. Тройка, ночной город, свечение окон. Можно начать по эскизам, пока вы дописываете сценарий.

Раскадровка. Делим сценарий на 5 сцен по секундам.

Генерация и анимация. Сцены, движение камеры, переходы. Каждый план в нескольких дублях, берём лучший.

Музыка и монтаж. Мелодия со слоганом, финальная плашка, цвет.

Правки и сдача. Черновой монтаж, правки, финальный файл.

СРОКИ

| Этап | Результат | Дней |
| --- | --- | --- |
| Стилевые кадры и раскадровка | Кадры тройки и города, план сцен | 2 |
| Генерация и анимация | Все 5 сцен | 3 |
| Музыка и монтаж | Черновой монтаж | 1 |
| Правки и финал | Готовый ролик | 1 |
| Итого |  | 7 |

Время на ваши согласования в срок не входит: обычно это по дню на стилевые кадры и на черновик.

ЧТО ВХОДИТ

| Хронометраж | 15 с, 5 сцен |
| --- | --- |
| Формат | 16:9, Full HD |
| Сценарий | Ваш, раскладываем по сценам и секундам |
| Стилевые кадры | 2 кадра до старта генерации |
| Визуал | Тройка белых коней, ночные города, свечение окон WINTECH |
| Звук | Мелодия со слоганом |
| Графика | Слоган, финальная плашка |
| Правки | 3 правки |

СКОЛЬКО ВЫХОДИТ

|  | Сумма |
| --- | --- |
| Ролик «Полёт триумфатора», 15 с | 35 000 ₽ |
| Скидка 7% на первый заказ | −2 450 ₽ |
| Аванс при старте, 50% | 16 275 ₽ |
| После утверждения финала, 50% | 16 275 ₽ |
| Итого | 32 550 ₽ |

Правка — одно конкретное изменение: заменить план, поправить надпись, сдвинуть склейку. Цена без НДС — студия работает на УСН. Дополнительных счетов сверх согласованного объёма не выставляем.

ЧТО НУЖНО ОТ ВАС ДЛЯ СТАРТА

| Обязательно | Сценарий ролика: 5 сцен, слова мелодии, слоган. Фирменные цвета и шрифты WINTECH. Фото профилей и окон WINTECH. Контакт, который утверждает этапы. |
| --- | --- |
| Полезно | Эскизы из презентации в исходном качестве. Музыкальные референсы. Где будет размещён ролик. |

РЕКВИЗИТЫ

| Исполнитель | Студия AI в кадре · ИП Тальян Антон Дмитриевич |
| --- | --- |
| ИНН / ОГРНИП | 774349397920 · 325774600866130 |
| Расчётный счёт | 40802810700009144244, АО «ТИНЬКОФФ БАНК», г. Москва |
| Корр. счёт / БИК | 30101810145250000974 · 044525974 |
| Контакты | +7 (968) 589-55-16 (телефон / Telegram) · aivkadre@yandex.ru · aivkadre.ru |

Готовы стартовать. Кирилл, пришлём договор и счёт на аванс 16 275 ₽. Стилевые кадры тройки покажем через 2 рабочих дня после старта.