AI В КАДРЕ

студия ИИ-видеопродакшна  ·  Москва  ·  2026

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Реалистичный фильм про автомобили · 10:00

для Formacar  ·  авто и экшн  ·  сценарий, озвучка, музыка

три варианта  ·  15–30 рабочих дней

| СТАНДАРТ 200 000 ₽ 15 рабочих дней · 8 правок |  | ЭКШН 320 000 ₽ 20 рабочих дней · 12 правок |  | СЕРИАЛ 550 000 ₽ 30 рабочих дней · 20 правок |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 600+ проектов в ИИ-видео | 200 млн+ просмотров у наших роликов | 200 000+ подписчиков в соцсетях |
| --- | --- | --- |

Цены без НДС — студия работает на УСН. Оплата 50 / 50.  ·  +7 (968) 589-55-16  ·  aivkadre@yandex.ru

ЧТО МЫ ПОНЯЛИ ИЗ ЗАДАЧИ

Искандер, добрый день! Да, берём целиком: поможем со сценарием и соберём реалистичный фильм около 10 минут в автомобильной экшн-тематике — с озвучкой и музыкой. Предлагаем три варианта: они отличаются глубиной работы над сценарием, масштабом экшн-сцен и тем, что вы получаете на выходе.

ТЗ есть, со сценарием поможем: доведём его до формата, который держит зрителя все 10 минут. Озвучку и музыку берём на себя. Количество героев определим вместе на этапе сценария.

Что важно в автомобильном экшне

| Машина — тоже герой | Одна модель, цвет и детали из кадра в кадр — без «плывущих» фар и дисков |
| --- | --- |
| Экшн — это монтаж | Короткие планы по 2–4 секунды, смена ракурсов: бампер, колесо, салон, дрон |
| Физика без фальши | Дым из-под колёс, пыль, отражения, ощущение скорости — берём только натуральные дубли |
| Половина экшна — звук | Мотор, переключения передач, визг шин |
| 10 минут держит история | Не только погони: завязка, конфликт, кульминация и герой, за которого переживаешь |

Опыт в длинном формате

Мы сделали 18-минутный фильм для фестиваля адыгских традиций «Орнамент жизни» — его можно посмотреть на ornament-life.ru/#video. Часть больших проектов под NDA — фрагменты покажем на созвоне.

КАК РАБОТАЕМ

Сценарий. Разбираем ТЗ, предлагаем сюжет и раскадровку, утверждаем текст.

Герои, машины, локации. Образы на утверждение — дальше они одинаковые во всех сценах.

Производство. Генерация сцен, экшн, озвучка и синхрон губ.

Монтаж и звук. Склейка, музыка, саунд-дизайн, цвет.

Правки и сдача. Черновик, правки, финальные файлы.

ЧТО ВХОДИТ В КАЖДЫЙ ВАРИАНТ

| Параметр | Стандарт · 200 000 ₽ | Экшн · 320 000 ₽ | Сериал · 550 000 ₽ |
| --- | --- | --- | --- |
| Хронометраж | Около 10 минут | Около 10 минут + трейлер 1 минута | Пилот ~10 минут + трейлер и 3 тизера 9:16 |
| Сценарий | Дорабатываем по вашему ТЗ | 2 концепции на выбор, сценарий и раскадровка | Сценарий пилота, синопсис сезона, раскадровка |
| Герои | До 3, единые во всех сценах | До 5, единые во всех сценах | До 8, единые во всех сценах |
| Автомобили | До 2 моделей | До 4 моделей | Ваши модели по референсам: точные детали, тюнинг |
| Экшн | Город и трасса, машины в движении | Погони, дрифт, ракурсы с дрона и из салона | Сложные трюки и постановочные сцены, больше локаций |
| Озвучка | ИИ-голоса, синхрон губ | ИИ-голоса с настройкой интонаций | Живые актёры озвучки или ИИ — на выбор |
| Звук и музыка | Лицензионная музыка | Музыка и саунд-дизайн: мотор, шины, удары | Оригинальная музыка и саунд-дизайн |
| Картинка | Full HD | 4K, кинематографичная цветокоррекция | 4K, цвет, заставка и титры сериала |
| Правки | 8 | 12 | 20 |
| Сопровождение | Менеджер проекта | Менеджер проекта | Продюсер на связи |
| Срок | 15 рабочих дней | 20 рабочих дней | 30 рабочих дней |

Правка — одно конкретное изменение: заменить кадр, поправить реплику, сдвинуть склейку. Цена без НДС — студия на УСН, сверх согласованного объёма счетов не выставляем.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

|  | Стандарт | Экшн | Сериал |
| --- | --- | --- | --- |
| Аванс при старте, 50% | 100 000 ₽ | 160 000 ₽ | 275 000 ₽ |
| После сдачи, 50% | 100 000 ₽ | 160 000 ₽ | 275 000 ₽ |
| Итого | 200 000 ₽ | 320 000 ₽ | 550 000 ₽ |

СРОКИ, РАБОЧИХ ДНЕЙ

| Этап | Стандарт | Экшн | Сериал |
| --- | --- | --- | --- |
| Сценарий и раскадровка | 3 | 5 | 7 |
| Герои, автомобили, локации на утверждение | 2 | 3 | 4 |
| Генерация сцен, экшн, озвучка | 7 | 9 | 13 |
| Монтаж, музыка, звук, черновик | 2 | 2 | 3 |
| Правки и сдача | 1 | 1 | 3 |
| Итого | 15 | 20 | 30 |

Срок считаем от аванса и утверждённого ТЗ. Время на ваши согласования в него не входит.

ЧТО НУЖНО ОТ ВАС ДЛЯ СТАРТА

| Обязательно | ТЗ или черновик сценария. Примеры по качеству видео. Какие автомобили должны быть в кадре. Где покажете: YouTube, сайт, соцсети. |
| --- | --- |
| Полезно | Логотип и брендбук Formacar. Пожелания к героям и голосам. Фильмы и сериалы, на которые хочется равняться. |

РЕКВИЗИТЫ

| Исполнитель | Студия AI в кадре · ИП Тальян Антон Дмитриевич |
| --- | --- |
| ИНН / ОГРНИП | 774349397920 · 325774600866130 |
| Расчётный счёт | 40802810700009144244, АО «ТИНЬКОФФ БАНК», г. Москва |
| Корр. счёт / БИК | 30101810145250000974 · 044525974 |
| Контакты | +7 (968) 589-55-16 (телефон / Telegram) · aivkadre@yandex.ru · aivkadre.ru |

Готовы стартовать. Искандер, пришлите примеры по качеству видео — предлагаем созвониться, обсудить сюжет и героев и выбрать вариант.