AI В КАДРЕ

студия ИИ-видеопродакшна  ·  Москва  ·  2026

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рекламный ролик для маникюра · 0:20

15–20 секунд  ·  9:16  ·  Telegram и Instagram в финале

5–7 рабочих дней

| ВАРИАНТ 1 · СТАНДАРТ 20 000 ₽ 5 рабочих дней · 3 правки |  | ВАРИАНТ 2 · РАСШИРЕННЫЙ 40 000 ₽ 7 рабочих дней · 6 правок |
| --- | --- | --- |

| 600+ проектов в ИИ-видео | 200 млн+ просмотров у наших роликов | 200 000+ подписчиков в соцсетях |
| --- | --- | --- |

Цены без НДС — студия работает на УСН. Оплата 50 / 50.  ·  +7 (968) 589-55-16  ·  aivkadre@yandex.ru

ЧТО МЫ ПОНЯЛИ ИЗ ЗАДАЧИ

Добрый день! Да, сделаем: соберём короткий рекламный ролик на 15–20 секунд о ваших услугах маникюра, а в финале разместим ваши Telegram и Instagram — чтобы зритель сразу понял, где записаться. Предлагаем два варианта.

Нужен короткий рекламный ролик о маникюре, который привлекает новых клиентов и ведёт их в ваши соцсети. За 15–20 секунд ролик должен показать красоту работы, создать ощущение ухоженности и дать понятный следующий шаг — записаться.

Что важно в коротком рекламном ролике

| Первые 2 секунды | Крупный план идеального маникюра — цепляет взгляд в ленте |
| --- | --- |
| Без звука | Короткие надписи на экране: ролик понятен и с выключенным звуком |
| Одна мысль | Одна услуга или оффер на ролик — так его запоминают |
| Контакты | Telegram и Instagram крупно, на экране не меньше 3 секунд |

ЭТАПЫ И СРОКИ, РАБОЧИХ ДНЕЙ

| Этап | Стандарт | Расширенный |
| --- | --- | --- |
| Сценарий и стиль на утверждение | 1 | 2 |
| Генерация сцен | 2 | 3 |
| Монтаж, музыка, надписи, контакты | 1 | 1 |
| Правки и сдача | 1 | 1 |
| Итого | 5 | 7 |

Срок считаем от аванса. Время на ваши согласования в него не входит.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

|  | Стандарт | Расширенный |
| --- | --- | --- |
| Аванс при старте, 50% | 10 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| После сдачи, 50% | 10 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| Итого | 20 000 ₽ | 40 000 ₽ |

ЧТО ВХОДИТ В КАЖДЫЙ ВАРИАНТ

| Параметр | Стандарт · 20 000 ₽ | Расширенный · 40 000 ₽ |
| --- | --- | --- |
| Хронометраж | 15–20 секунд | 15–20 секунд |
| Концепция | 1, по вашей услуге | 2 на выбор |
| Визуал | ИИ-визуал: руки с маникюром, салон, детали | Ваши реальные работы по фото + больше планов |
| Монтаж | Динамичная склейка под музыку | Эффектные переходы, оффер на экране |
| Финал | Telegram и Instagram | Telegram и Instagram |
| Формат | 9:16, Full HD | 9:16, Full HD + обложка для Reels |
| Правки | 3 | 6 |
| Срок | 5 рабочих дней | 7 рабочих дней |

Правка — одно конкретное изменение: заменить кадр, поправить надпись, сдвинуть склейку. Цена без НДС — студия на УСН, сверх согласованного объёма счетов не выставляем.

РЕКВИЗИТЫ

| Исполнитель | Студия AI в кадре · ИП Тальян Антон Дмитриевич |
| --- | --- |
| ИНН / ОГРНИП | 774349397920 · 325774600866130 |
| Расчётный счёт | 40802810700009144244, АО «ТИНЬКОФФ БАНК», г. Москва |
| Корр. счёт / БИК | 30101810145250000974 · 044525974 |
| Контакты | +7 (968) 589-55-16 (телефон / Telegram) · aivkadre@yandex.ru · aivkadre.ru |

Готовы стартовать. Напишите, какой вариант вам ближе, и пришлите ссылки на Telegram и Instagram — выставим счёт на аванс и начнём.