AI В КАДРЕ

студия ИИ-видеопродакшна  ·  Москва  ·  2026

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ролик и серия заставок WINTECH

для AVRORA  ·  соцсети WINTECH

ролик 15 с  ·  3 заставки по 15–20 с  ·  7–10 рабочих дней

| РОЛИК · ПОЛЁТ ТРИУМФАТОРА 25 000 ₽ 15 секунд · 7 рабочих дней |  | ЗАСТАВКА · СЛОВО ЭКСПЕРТУ 25 000 / 30 000 ₽ за 15 / 20 секунд · серия из 3 |
| --- | --- | --- |

ВЕСЬ ПАКЕТ · 4 РОЛИКА 100 000–115 000 ₽ ролик 15 с + 3 заставки по 15–20 с 10 рабочих дней · оплата 50 / 50

| 600+ проектов в ИИ-видео | 200 млн+ просмотров у наших роликов | 200 000+ подписчиков в соцсетях |
| --- | --- | --- |

Цены без НДС — студия работает на УСН.  ·  +7 (968) 589-55-16  ·  aivkadre@yandex.ru  ·  aivkadre.ru

ЧТО МЫ ПОНЯЛИ ИЗ ЗАДАЧИ

Кирилл, добрый день! Да, берём оба проекта целиком: рекламный ролик «Полёт триумфатора» и серию заставок «Слово эксперту» с котом. Сделаем по вашим синопсисам и будущему сценарию, в стиле ваших эскизов.

Сейчас идеи на уровне эскизов и синопсисов, детальный сценарий будет позже. Мы делаем продакшн: персонажи, генерация, анимация, голос, музыка, монтаж.

Что делаем в каждом ролике

| Полёт триумфатора | Тройка белых коней летит над ночными городами: особняки, небоскрёбы, юг и север. Окна WINTECH на пути вспыхивают, люди подходят посмотреть. Финал: «Мир доверяет окнам WINTECH». |
| --- | --- |
| Серия 1 · Альбом | Кот на подоконнике листает семейный альбом: бабушка и прабабушка у того же окна. Вид за окном изменился, окно — как новое. |
| Серия 2 · Суаре | Кот в бабочке устраивает европейский вечер. Всё по европейским стандартам, и в первую очередь окно. |
| Серия 3 · Палитра | Кот перебирает плёнки AdoFilm и меняется вместе с окном: цвет, густая шерсть, почти лысый. Финал серии: «Мой человек выбирает WINTECH». |

Главное в серии и чего не делаем

| Один кот на все серии | До генерации собираем лист персонажа по вашим эскизам и утверждаем его. Дальше кот одинаковый во всех трёх заставках. |
| --- | --- |
| Лица родственников | Бабушку и прабабушку показываем фотографиями в альбоме, а не живым видео крупным планом: так лица не искажаются. |
| Ноги коней в галопе | Слабое место ИИ-видео. Держим тройку на среднем и общем плане со световым шлейфом, каждый план делаем в нескольких дублях. |
| Логотип WINTECH | Не генерируем, а накладываем графикой. Профиль окна сверяем с вашими фото. |

КАК УСТРОЕНА РАБОТА

Персонажи и стиль. Лист персонажа кота, стилевые кадры тройки и ночного города. Можно начать уже сейчас, пока вы дописываете сценарий.

Раскадровка. Делим ваш сценарий на планы по секундам: 4–6 планов на ролик.

Генерация и анимация. Сцены, движение камеры, превращения кота. Каждый план в нескольких дублях, берём лучший.

Голос, музыка, монтаж. Голос кота с движением губ, мелодия со слоганом, логотип и финальная плашка, цвет.

Правки и сдача. Черновой монтаж, правки, финальные файлы под нужные площадки.

ЧТО ВХОДИТ

| Параметр | Ролик · Полёт триумфатора | Заставка серии · Слово эксперту |
| --- | --- | --- |
| Хронометраж | 15 с | 15 или 20 с — каждая заставка |
| Цена | 25 000 ₽ | 25 000 ₽ за 15 с · 30 000 ₽ за 20 с |
| Сценарий | Ваш детальный сценарий, раскладываем по планам | Ваш детальный сценарий, раскладываем по планам |
| Персонажи | Тройка белых коней, ночные города, свечение профилей | Лист персонажа кота — один на всю серию, утверждаете до старта |
| Стилевые кадры | 2 кадра | 2 кадра на каждую заставку |
| Звук | Мелодия со словами и слоганом | Голос кота с движением губ, музыка, слоган |
| Графика | Логотип WINTECH, слоган, финальная плашка | Логотип WINTECH, слоган, финальная плашка |
| Формат | Full HD, один формат на выбор: 9:16 или 16:9 | Full HD, один формат на выбор: 9:16 или 16:9 |
| Правки | 3 правки | 3 правки на каждую заставку |
| Срок | 7 рабочих дней | 10 рабочих дней на 3 заставки |

Правка — одно конкретное изменение: заменить план, поправить надпись, сдвинуть склейку. Цена без НДС — студия работает на УСН. Дополнительных счетов сверх согласованного объёма не выставляем.

СКОЛЬКО ВЫХОДИТ

Оплата 50% аванс · 50% после утверждения финала.

|  | Заставки по 15 с | Заставки по 20 с |
| --- | --- | --- |
| Ролик «Полёт триумфатора», 15 с | 25 000 ₽ | 25 000 ₽ |
| Серия «Слово эксперту», 3 заставки | 3 × 25 000 = 75 000 ₽ | 3 × 30 000 = 90 000 ₽ |
| Аванс 50% | 50 000 ₽ | 57 500 ₽ |
| После утверждения финала, 50% | 50 000 ₽ | 57 500 ₽ |
| Итого | 100 000 ₽ | 115 000 ₽ |

Длину каждой заставки можно выбрать отдельно: например, две по 15 с и одну по 20 с. Ролик и серию можно заказать и по отдельности — цена за ролик не меняется.

СРОКИ

В рабочих днях.

| Этап | Результат | Ролик | Серия |
| --- | --- | --- | --- |
| Персонажи и стилевые кадры | Лист персонажа кота, кадры тройки и города | 2 | 2 |
| Генерация и анимация | Все планы по раскадровке | 3 | 5 |
| Голос, музыка, монтаж | Черновой монтаж | 1 | 2 |
| Правки и финал | Готовые файлы | 1 | 1 |
| Итого | Пакет целиком — 10 дней | 7 | 10 |

Отсчёт — с получения детального сценария и аванса. Персонажей и стилевые кадры можем начать раньше, по синопсисам. Время на ваши согласования в срок не входит: обычно это по дню на персонажей и на черновик.

ЧТО МОЖНО ДОБАВИТЬ

| Опция | Цена |
| --- | --- |
| Второй формат: 9:16, 16:9 или 1:1 — для каждого ролика | +5 000 ₽ |
| Обложка для публикации в соцсетях | +2 000 ₽ |
| Новые серии «Слово эксперту» с готовым котом | −15% |
| Срочный запуск: срок короче на 30% | +20% |

Работаем как продакшн агентства: сдаём материалы без упоминания студии, с конечным клиентом общаемся только через вас. Набор нейросетей и софта подбираем под задачу, конкретный стек раскрываем на этапе ТЗ, при необходимости под NDA.

ЧТО НУЖНО ОТ ВАС ДЛЯ СТАРТА

| Обязательно | Детальный сценарий: реплики кота, слова мелодии, слоганы. Логотип и брендбук WINTECH. Фото профилей и окон WINTECH, палитра плёнок AdoFilm для серии 3. Длина каждой заставки: 15 или 20 с. Площадки и формат: 9:16 или 16:9. Контакт, который утверждает этапы. |
| --- | --- |
| Полезно | Эскизы из презентации в исходном качестве. Каким вы слышите голос кота: возраст, характер, примеры. Музыкальные референсы для «Полёта триумфатора». Ограничения бренда: что нельзя показывать и говорить. |

РЕКВИЗИТЫ

| Исполнитель | Студия AI в кадре · ИП Тальян Антон Дмитриевич |
| --- | --- |
| ИНН / ОГРНИП | 774349397920 · 325774600866130 |
| Расчётный счёт | 40802810700009144244, АО «ТИНЬКОФФ БАНК», г. Москва |
| Корр. счёт / БИК | 30101810145250000974 · 044525974 |
| Контакты | +7 (968) 589-55-16 (телефон / Telegram) · aivkadre@yandex.ru · aivkadre.ru |

Готовы стартовать. Кирилл, напишите, берём весь пакет или начнём с одного ролика. Пришлём договор и счёт на аванс. Пока вы дописываете сценарий, соберём лист персонажа кота и стилевые кадры тройки — покажем через 2 рабочих дня после старта.  AI в кадре — студия ИИ-видеопродакшна · Москва.